# Checklist startschooljaar MBO

Vooraf
Organiseer kick off. Denk aan: Deelnemers administratie, ICT, Onderwijsuitvoering, Servicedesk, coördinator leermiddellijsten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periode | Onderwijskundig | Systeemtechnisch | Administratief, communicatief |
| Begin maart:Wat is nieuw of gewijzigd t.o.v. verleden jaar? | * Evalueer methoden
* Verken nieuwe methoden
 | * Inventariseer wijzigingen in systemen betrokken bij digitale leermiddelen (IdP, ELO/schoolportaaal)
 | * Evalueer inschrijvingsproces
* Voer verbeterpunten door
 |
| Eind maart: Geef wijzigingen door aan de Centrale Inventarisatie MBO en bespreek deze met de distributeur. | * Spreek voorziene wijzigingen in leermiddelenlijsten door.
* Spreek af hoe de leermiddelenlijsten moeten worden aangeleverd.
* Vraag welke middelen via ECK leverbaar zijn .
 | * Vul Centrale Inventarisatie MBO in.
* Bespreek systeemwijzigingen aan instellingskant en aan de zijde van leveranciers.
 | * Ga na voor welke toegangsroutes studenten vorig jaar kozen: ECK-IdP first, ECK IdP last, non ECK.
* Communiceer duidelijk voorkeursroute van instelling (Ketensafspraak: zo veel mogelijk ECK – IdP first)
* Ga na of er misverstanden waren; vermijd die in de communicatie.
 |
| Voor 1 juni:Leermiddelenbepaald, systeemaanpassingen rond, communicatie voorbereid | * Zorg dat alle leermiddelenlijsten voor alle vakken beschikbaar zijn bij distributeur en degene die privacy aspecten bewaakt.
* Bestel docentenmateriaal bij de uitgeverijen
 | * Rond systeemaanpassingen z.s.m. af.
* Stem met de distributeur af over testen.
* Voer testen uit
* Test doorgifte attributen bij Entree Federatie op: [www.kn.nu.refsp](http://www.kn.nu.refsp)
 | * Informeer bestaande studenten over gewenste bestelroute
* Richt webpagina in over school-iD, inloggen, bestellen en gebruiken van digitaal lesmateriaal
* Verwijs in alle uitingen naar nieuwe studenten naar centrale webpagina.
* Actualiseer privacy-vereisten o.b.v. nieuwe leermiddelenlijsten. (Verwerkersovereenkomsten, Attribute release Policies).
 |
| Vanaf 1 juni:Inloggen docentenmateriaal,voorbereiden inloggen studenten | * Ga na: lukt inloggen op docentenmateriaal?
 | * Organiseer i.s.m. de distributeur een team inlog-specialisten.
* Maak een schema bezetting helpdesk + inlooplocaties eerste schoolweken.
* Plan dagelijks call/stand up in eerste schoolweken.
* Spreek af wie coördineert en bewaakt.
 | * Bewaak of de inschrijvingen stipt worden verwerkt en of nieuwe studenten hun gebruikersnamen en wachtwoorden krijgen aangereikt en ook in gebruik nemen.
 |
| Kort voor de schoolstart:Inloggen studenten checken en afspraken ondersteuningsteam checken. | * Neem als docent kennis van de inlog-instructies die voor de studenten van jouw vakken gelden.
 | * Spreek het schema door: welke inlog-specialisten, bezetten de eerste dagen welke inlooplocaties?
* Maak concrete afspraken in een dagelijkse stand up.
* Spreek af dat de Technisch ECK coördinator als linking pin fungeert naar support bij de leveranciers, als er langdurige of onverklaarbare inlogproblemen zijn.
* Zorg dat de Technisch ECK coördinator goed bereikbaar is voor de inlog-specialisten.
* Spreek met communicatie af hoe updates over langdurige verstoringen binnen de instelling gedeeld worden.
* Ga voor dagelijkse updates over verstoringen die meerdere instellingen en/of leveranciers treffen naar [https://www.startschoolmbo/support.](file://localhost/support1)
 | * Publiceer het schema van inlooplocaties bij inlog-problemen op de speciale webpagina.
* Attendeer de docenten en studenten op dit schema.
* Zorg voor een speciale storingspagina waar updates over langdurige inlogproblemen gedeeld kunnen worden.
 |
| Zodra het onderwijs loopt:Evalueer intern en maak afspraak voor evaluatie met de distributeur | * Evalueer.
* Verzamel verbeterpunten.
* Maak een afspraak met de distributeur voor evaluatie.
 |
| September:Alleen voorwiel Safari gebruikt. |  | * Repareer de cookie-setting als gevolg van de IOS-update die Apple in september doorvoert. Deze maakt dat de identiteit van een derde niet (meer) kan worden bepaald. Voor detailinstructie klik [hier](file://localhost/s/MBO-Apple-180509-Cookies-en-websitegegevens-toestaan.docx)
 |  |