# Checklist startschooljaar MBO

Vooraf  
Organiseer kick off. Denk aan: Deelnemers administratie, ICT, Onderwijsuitvoering, Servicedesk, coördinator leermiddellijsten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periode | Onderwijskundig | Systeemtechnisch | Administratief, communicatief |
| Begin maart: Wat is nieuw of gewijzigd t.o.v. verleden jaar? | * Evalueer methoden * Verken nieuwe methoden | * Inventariseer wijzigingen in systemen betrokken bij digitale leermiddelen (IdP, ELO/schoolportaaal) | * Evalueer inschrijvingsproces * Voer verbeterpunten door |
| Eind maart:  Geef wijzigingen door aan de Centrale Inventarisatie MBO en bespreek deze met de distributeur. | * Spreek voorziene wijzigingen in leermiddelenlijsten door. * Spreek af hoe de leermiddelenlijsten moeten worden aangeleverd. * Vraag welke middelen via ECK leverbaar zijn . | * Vul Centrale Inventarisatie MBO in. * Bespreek systeemwijzigingen aan instellingskant en aan de zijde van leveranciers. | * Ga na voor welke toegangsroutes studenten vorig jaar kozen: ECK-IdP first, ECK IdP last, non ECK. * Communiceer duidelijk voorkeursroute van instelling (Ketensafspraak: zo veel mogelijk ECK – IdP first) * Ga na of er misverstanden waren; vermijd die in de communicatie. |
| Voor 1 juni: Leermiddelenbepaald, systeemaanpassingen rond, communicatie voorbereid | * Zorg dat alle leermiddelenlijsten voor alle vakken beschikbaar zijn bij distributeur en degene die privacy aspecten bewaakt. * Bestel docentenmateriaal bij de uitgeverijen | * Rond systeemaanpassingen z.s.m. af. * Stem met de distributeur af over testen. * Voer testen uit * Test doorgifte attributen bij Entree Federatie op: [www.kn.nu.refsp](http://www.kn.nu.refsp) | * Informeer bestaande studenten over gewenste bestelroute * Richt webpagina in over school-iD, inloggen, bestellen en gebruiken van digitaal lesmateriaal * Verwijs in alle uitingen naar nieuwe studenten naar centrale webpagina. * Actualiseer privacy-vereisten o.b.v. nieuwe leermiddelenlijsten. (Verwerkersovereenkomsten, Attribute release Policies). |
| Vanaf 1 juni: Inloggen docentenmateriaal, voorbereiden inloggen studenten | * Ga na: lukt inloggen op docentenmateriaal? | * Organiseer i.s.m. de distributeur een team inlog-specialisten. * Maak een schema bezetting helpdesk + inlooplocaties eerste schoolweken. * Plan dagelijks call/stand up in eerste schoolweken. * Spreek af wie coördineert en bewaakt. | * Bewaak of de inschrijvingen stipt worden verwerkt en of nieuwe studenten hun gebruikersnamen en wachtwoorden krijgen aangereikt en ook in gebruik nemen. |
| Kort voor de schoolstart: Inloggen studenten checken en afspraken ondersteuningsteam checken. | * Neem als docent kennis van de inlog-instructies die voor de studenten van jouw vakken gelden. | * Spreek het schema door: welke inlog-specialisten, bezetten de eerste dagen welke inlooplocaties? * Maak concrete afspraken in een dagelijkse stand up. * Spreek af dat de Technisch ECK coördinator als linking pin fungeert naar support bij de leveranciers, als er langdurige of onverklaarbare inlogproblemen zijn. * Zorg dat de Technisch ECK coördinator goed bereikbaar is voor de inlog-specialisten. * Spreek met communicatie af hoe updates over langdurige verstoringen binnen de instelling gedeeld worden. * Ga voor dagelijkse updates over verstoringen die meerdere instellingen en/of leveranciers treffen naar [https://www.startschoolmbo/support.](file://localhost/support1) | * Publiceer het schema van inlooplocaties bij inlog-problemen op de speciale webpagina. * Attendeer de docenten en studenten op dit schema. * Zorg voor een speciale storingspagina waar updates over langdurige inlogproblemen gedeeld kunnen worden. |
| Zodra het onderwijs loopt: Evalueer intern en maak afspraak voor evaluatie met de distributeur | * Evalueer. * Verzamel verbeterpunten. * Maak een afspraak met de distributeur voor evaluatie. | | |
| September: Alleen voorwiel Safari gebruikt. |  | * Repareer de cookie-setting als gevolg van de IOS-update die Apple in september doorvoert. Deze maakt dat de identiteit van een derde niet (meer) kan worden bepaald. Voor detailinstructie klik [hier](file://localhost/s/MBO-Apple-180509-Cookies-en-websitegegevens-toestaan.docx) |  |